## ย1น.1
บัญชีโครงการ ๑๐
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนามคขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ | ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ขนาดกว้าง | 200000 | อบต. | กองการศึกษา
| ดงเมืองแอม | ๒๐.๒๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
2 | ก่อสร้างอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบล | อาคารเก็บของขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร | 310000 | อบต. | กองช่าง
| ดงเมืองแอม | ยาว ๑๐ เมตร
3 | ก่อสร้างป้าย อบตดงเมืองแอม | ป้าย อบต.ขนาดกว้าง ๑.๕๐เมตร ยาว | 250000 | อบต. | กองช่าง
๓ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร
4 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร | 154000 | อบต. | กองช่าง
| (จากสี่แยกบ้านนายทองสา มืดคำบล เชื่อม | ยาว ๖๕ เมตร
ตำยลสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนามคขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าวัดยางคำ ถึงบ้าน | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ | 341800 | อบต. | กองช่าง
| นายเส็ง แสนบุญ หมู่ ๓ | เมตร
6 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (จากบ้านนายพัวพัน | ถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว | 319000 | อบต. | กองช่าง
| สิงห์ก้อม ถึงบ้านนายไพฑูรย์ แข็งขยัน) | ๒๒๐ เมตร
7 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕(สายห้วยยางเชื่อม | ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร | 470000 | อบต. | กองช่าง
| โคกสูงถึงบ้านนายเปลี่ยน นารีจันทร์) | ยาว ๑๖๕ เมตร
8 | ก่อสร้างถนน คสล.รอบโรงพยาบาล | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร | 499000 | อบต. | กองช่าง
| ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ หมู่ ๗ | ยาว ๒๐๕ เมตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนามคขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน ม.๘ | ร่องระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๐๖ เมตร | 273000 | อบต. | กองช่าง
| (กลางบ้าน - ทิศใต้) | ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๑๕ เมตร
10 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๑ | ถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ | 487000 | อบต. | กองช่าง
| (เส้นรอบโรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ) | เมตร
11 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ (สายรอบหมู่บ้าน | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร | 169000 | อบต. | กองช่าง
จากบ้านนายถิน ศรีบุญเรือง ถึงบ้านนายหวัน
บัวสีกา)
12 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ | ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ | 273000 | อบต. | กองช่าง
| (รหัสสายทาง ขก.ถ. ๙๙-๐๐๖(สายหนองแวง | เมตร
ประชา - หนองแวงใหม่)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนามคขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | ก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๑๔ (หน้าบ้านนายสวาท | ถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว | 213600 | อบต. | กองช่าง
| คำหาญพล ถึงบ้านนายไพรวัลย์ พรหมจารีย์ | ๑๔๕ เมตร
14 | ปรับปรุงเสาธงชาติ อบต.ดงเมืองแอม | ปรับปรุงเสาธงชาติขนาดเล็กเป็นเสา | 366900 | อบต. | กองช่าง
ธงชาติขนาดใหญ่ สูง ๑๕ เมตร
ฐานเสาธงกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร
15 | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน | 330000 | อบต. | กองช่าง
| องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม | อบต.ดงเมืองแอม
16 | ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียน | ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล | 107000 | อบต. | กองช่าง
| อนุบาลตำบลดงเมืองแอม (ขยายห้องเรียน) | ตำบลดงเมืองแอม(ขยายห้องเรียน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนามคขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | ปรับปรุงต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน | โดมกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙ เมตร | 155000 | อบต. | กองช่าง
| และกันสาดโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม | สูง ๓ เมตร
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเมืองแอม
18 | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | ความยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมไฟฟ้า | 150000 | อบต. | กองช่าง
| หมู่ ๑(จากถนนมิตรภาพ(หมายเลข๒ | แสงสว่าง จำนวน ๗ จุด
ถึงบ้านดงเมืองแอม (ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ขก.ถ.๙๙-๐๑๘)

## ย.1น.2
บัญชีโครงการ ๑๕
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและ | ตั้งจุดตรวจบริการในช่วงเทศกาล | 100000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ | บนถนนสายสำคัญภายในตำบล
2 | โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำ | -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ตำบลดงเมืองแอม | -สนับสนุนอุปกรณ์หน่วยบริการ
-ปรับปรุงรถหน่วยบริการ
-ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
จ้าหน้าที่หน่วยบริการ
3 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย | จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย | 10000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) | ฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)
บัญชีโครงการ ๑๖
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย | จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ อปพร.เจ้าหน้าที่ | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
กู้ชีพกู้ภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
5 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | เพื่ออบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| พลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | พลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่
6 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | เพื่ออบรมอาสาสมุครป้องกันภัยฝ่าย | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน | พลเรือน (อปพร.)ในการปฏิบัติหน้าที่

## ย.1น.3
บัญชีโครงการ ๑๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอยบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ | 15000 | อบต. | สำนักงานปลัด
และอื่นที่เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขา | 30000 | อุดหนุน | อำเภอ
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สวนกวาง โครงการป้องกันและแก้ไข |  | อำเภอเขา | เขาสวนกวาง
| อำเภอเขาสวนกวาง | ปัญหายาเสพติด |  | สวนกวาง
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด | 20000 | อุดหนุน | จังหวัดขอนแก่น
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ขอนแก่น โครงการป้องกันและ |  | จังหวัด
| จังหวัดขอนแก่น | แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด |  | ขอนแก่น
ขอนแก่น
บัญชีโครงการ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
แนวการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอยบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## ย.2น.1
บัญชีโครงการ ๑๘
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ๑ ครั้ง/ปี | 100000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัด | 2200000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
หาอาหารเสริม (นม)แก่นักเรียนใน
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
3 | อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ | สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัด | 3000000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ตำบลดงเมืองแอมจัดซื้ออาหาร | หาอาหารกลางวันแก่นักเรียนใน
| กลางวันสำหรับนักเรียน | โรงเรียน
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | เพื่อใช้ในการบริหารงานการศึกษา | 1700000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา
บัญชีโครงการ ๑๙
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ | เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้ | 10000 | อบต. | กองการศึกษา
| เด็กปฐมวัย | เด็กนักเรียน
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด | เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา | 50000 | อบต. | กองการศึกษา
| การศึกษาปฐมวัย | ปฐมวัย

## ย.2น.2
บัญชีโครงการ ๒๐
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | -ฝึกอบรม ศึกษษดูงาน สภาเด็ก | 30000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ตำบลดงเมืองแอม | และเยาวชน
3 | โครงการคุณธรรมนำชีวิต | จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 50000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
4 | อุดหนุนโรงเรียนดงบังคุรุราษฏร์บำรุงโครงการ | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน | 10000 | โรงเรียนดงบัง | กองการศึกษา
| เลี้ยงไก่พันธ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน | การเลี้ยงไก่ขาและมีอาหารกลางวัน |  | คุรุราษฏร์
บำรุง
บัญชีโครงการ ๒๑
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | [6 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อุดหนุนโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยาโครงการเศรษฐกิจ | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ | 10000 | โรงเรียนทุ่งบ่อ | กองการศึกษาฯ
| พอเพียง | เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง |  | วิทยา
6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญโครงการ | เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม | 10000 | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษาฯ
| ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน | ในตนเอง |  | คำแคน
คำเจริญ
7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์โครงการเกษตร | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน | 10000 | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
| เพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางเศรษฐกิจ | การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและมีอาหาร |  | คำสมบูรณ์
| พอเพียงกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง | กลางวันที่มีโปรตีน
บัญชีโครงการ ๒๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | [6 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดโครงการ | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน | 10000 | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษาฯ
| ส่งเสริมทักษะอากชีพตามแนวทางปรัชญา | การเลี้ยงปลาดุก |  | โคกสูงสะอาด
เศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์)
9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งโครงการเลี้ยง | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน | 10000 | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษาฯ
| ไก่ไข่ | การเลี้ยงไก่ไข่ |  | โนนน้ำผึ้ง
10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคูโครงการเกษตร | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจใน | 10000 | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษาฯ
| เพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางเศรษฐกิจ | หลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีอาหาร |  | หนองคู
| พอเพียง (การปลูกผักสวนครัว) | กลางวัน
บัญชีโครงการ ๒๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | [6 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดโครงการ | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการ | 10000 | โรงเรียนห้วย | กองการศึกษราฯ
| เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรและมีอาหารกลางวัน |  | ยางสะอาด
12 | อุดหนุนโรงเรียนศรีเมืองแอมโครงการมัคคุเทศน์ | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้ | 10000 | โรงเรียนศรี | กองการศึกษาฯ
| น้อยดงเมืองแอม | เป็นประโยชน์และมีความสำนึกรักใน |  | เมืองแอม
ภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดรักในวิชาประวัติ-
ศาสตร์
13 | อุดหนุนโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา | เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10000 | โรงเรียนหนอง | กองการศึกษาฯ
| โครงการดนตรีพื้นเมือง (สืบสานและอนุรักษ์ | ด้านดนตรีพื้นเมือง |  | แวงเรือประชา
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น) |  |  | ศึกษา
บัญชีโครงการ ๒๔
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | [6 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | อุดหนุนโรงเรียนดงบังวิทยายนโครงการส่งเสริม | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้าน | 10000 | โรงเรียนดงบัง | กองการศึกษาฯ
| และพัมนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพในกิจกรรม | อาชีพ |  | วิทยายน
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
15 | โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด | เพื่อส่งเสริมให้นักรัฃียนและเยาวชนมี | 10000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ชีวิต | ความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากในชั้น
เรียนและปลูกฝังคุณสมบัติการเป็น
ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

## ย2น3
บัญชีโครงการ ๒๕
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสูประชาคมอาเซียน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## ย2น4
บัญชีโครงการ ๒๖
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่นด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ | จัดอบรมผู้แฃปกครองและบุตร | 20000 | อบต | สำนักงานปลัด
| สร้างสรรค์ความอบอุ่น | เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ให้แก่สมาชิกในครอบครัว

## ย.2น.5
บัญชีโครงการ ๒๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๕ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และค่านิยมที่ดีงาม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | [6 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณีฮีต ๑๒ | งานประเพณีฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ | 150000 | พื้นที่ตำบล | กองการศึกษาฯ
| คลอง ๑๔ วิถีอีสานบ้านเฮา |  |  | ดงเมืองแอม
2 | ประเพณีลอยกระทง | งานประเพณีลอยกระทง | 50000 | พื้นที่ตำบล | กองการศึกษาฯ
ดงเมืองแอม
3 | ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 120000 | พื้นที่ตำบล | กองการศึกษาฯ
ดงเมืองแอม
4 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเมือง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน | 100000 | สภาวัฒนธรรม | สภาวัฒนธรรม
| แอม | ศิลปวัฒนธรรม |  | ตำบล | ตำบล
|  |  |  | ดงเมืองแอม | ดงเมืองแอม
บัญชีโครงการ ๒๘
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๕ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และค่านิยมที่ดีงาม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขา | จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม จัดตกแต่ง | 15000 | อำเภอ | อำเภอ
| สวนกวางจัดงานเฉลิมพระเกียรติแบบ | สถานที่ในการประกอบพิธี |  | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง
รัฐพิธี อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น

## ย.2น.6
บัญชีโครงการ ๒๙
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างการและจิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการหลักประกันสุขภาพ | -จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | 189000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| อบต.ดงเมืองแอม | ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ
-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-ฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการ
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากสัตว์สู่คน | 65000 | อบต. | สำนักงานปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า
3 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขา | เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว | 28080 | อบต. | สำนักงานปลัด
| สวนกวางโครงการรณรงค์การลด | ให้พอเหมาะแก่การเลี้ยง
ประชากรสุนัขและแมวพื้นที่ตำบล
ดงเมืองแอม
บัญชีโครงการ ๓๐
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างการและจิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 300000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เพื่อจัดทำโครงการตรามพระราชดำริ | หมู่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
| ด้านสาธารณสุข | หมู่ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๗ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๙ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๑๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๑๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๑๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
บัญชีโครงการ ๓๑
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างการและจิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หมู่ ๑๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๑๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
หมู่ ๑๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

## ย.2น.7
บัญชีโครงการ ๓๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๗ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานกีฬาประเพณีตำบล | จัดแข่งขันกีฬาระดับตำบล ๑ ครั้ง | 100000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการส่งนักกีฬาและเยาวชนเข้า | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 20000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด | กีฬาระดับอำเภอ จังหวัด
3 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย | เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการกีฬา | 20000 | อบต. | กองการศึกษา
เคารพในกติกาสังคม

## ย.2น.8
บัญชีโครงการ ๓๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
แนวการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3138400 | อบต. | สำนักงานปลัด
2 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10610200 | อบต. | สำนักงานปลัด
3 | โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 102000 | อบต. | สำนักงานปลัด
4 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมที่เป็น | 30000 | อบต | สำนักงานปลัด
| ดงเมืองแอม | ประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

## ย.3น.1
บัญชีโครงการ ๓๔
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง | เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง ไก่ย่าง | 60000 | อำเภอเขา | อำเภอเขา
| โครงการเทศกาลไก่ย่างและประเณีบุญกุ้มข้าว | เขาสวนกวาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ |  | สวนกวาง | สวนกวาง
| ใหญ่ | เฉพาะตัวอำเภอเขาสวนกวาง
และบุญกุ้มข้าวใหญ่
2 | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่า | 20000 | เหล่ากาชาด | เหล่ากาชาด
| ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด | กาชาด จังหวัดขอนแก่น |  | จังหวัด | จังหวัดขอนแก่น
| จังหวัดขอนแก่น |  |  | ขอนแก่น
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง | เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาลงานไหม | 15000 | อำเภอเขา | อำเภอ
| โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลงานไหม ประเพณี | ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด |  | สวนกวาง | เขาสวนกวาง
| ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | จังหวัดขอนแก่น

## ย3น2
บัญชีโครงการ ๓๕
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## ย3น3
บัญชีโครงการ ๓๖
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร | ๑. ปรับปรุงข้อมูลสำนักงานศูนย์ | 10000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ประจำตำบลดงเมืองแอม | บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร จำนวน ๑ ศูนย์
๒. จัดทำเอกสารวิชาการ แผ่นพับ
เผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
๓.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจำตำบล
จำนวน ๑๒ ครั้ง

## ย3น4
บัญชีโครงการ ๓๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการกองทุนสวัสดิการตำบล | - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
ดงเมืองแอม

## ย3น5
บัญชีโครงการ ๓๘
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมกระบวนการ | แผนชุมชนมีคุณภาพ | 10000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| จัดทำแผนชุมชน | จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

## ย3น6
บัญชีโครงการ ๓๙
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๖ เพิ่มศักยภาพโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## ย3น7
บัญชีโครงการ ๔๐
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๗ สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## ย3น8
บัญชีโครงการ ๔๑
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการตามรอยพ่อ | จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และ | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เศรษฐกิจพอเพียง | สนับสนุนการดำเนินงานด้าน
ต่างๆทั้งวัสดุ อุปกรณ์และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน
ในพื้นที่

## ย3น9
บัญชีโครงการ ๔๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวการพัฒนาที่ ๙ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ | ขนาดสันฝายสูง ๒ เมตร ยาว ๑๖ | 597000 | อบต. | กองช่าง
เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร
2 | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกการ | ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ | 130000 | อบต. | กองช่าง
| เกษตรจากบ้านโนนน้ำผึ้งถึง | เมตร
กุดส่างพาด

## ย4น1
บัญชีโครงการ ๔๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมในท้องถิ่นยั่งยืน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | - จัดกิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวม
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | พันธุกรรมพืช
| กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช | - กิจกรรมปลูกป่ารักษา
| สุดา สยามบรมราชกุมารี | พันธุกรรมพืช
| (อพ.สธ.) | - กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
- กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

## ย4น2
บัญชีโครงการ ๔๔
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวการพัฒนาที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความสมบูรณ์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกป่าเฉลิม | ฟื้นฟูพื้นที่ป่าบริเวณที่เสื่อมโทรม | 15000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| พระเกียรติ | ปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้

## ย4น3
บัญชีโครงการ ๔๕
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวการพัฒนาที่ ๓ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค | 15000 | อบต. | กองช่าง
บริโภคและการเกษตรแก่
ประชาชน

## ย4น4
บัญชีโครงการ ๔๖
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกหญ้าแฝก | ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | 15000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เฉลิมพระเกียรติ | และปลูกหญ้าแฝกบริเวณ
พื้นที่สาธารณะ

## ย4น5
บัญชีโครงการ ๔๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวการพัฒนาที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยะทองคำ | -รณรงค์ให้ประชาชนคัด | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
แยกขยะที่สามารถนำขยะกลับมา
ใช้ใหม่ (ขยะรีไซเคิล) และคัดแยกขยะ
มีพิษ
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
2 | โครงการบริหารจัดการขยะ | เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะที่มี | 120000 | อบต | สำนักงานปลัด
| แบบยอมรับได้ | ประสิทธิภาพ

## ย5น1
บัญชีโครงการ ๔๘
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | จัดการเลือกตั้ง | 100000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
| และสมาชิกสภาองค์การบริหาร | และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
| ส่วนตำบล อบต.ดงเมืองแอม | อบต.ดงเมืองแอม

## ย5น2
บัญชีโครงการ ๔๙
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม | สร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรม | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหาร | จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการ
| ส่วนตำบลดงเมืองแอม | และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

## ย5น3
บัญชีโครงการ ๕๐
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร อบต.ดงเมืองแอม ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | -สนับสนุนการฝึกอบรม | 230000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ | /การจัดฝึกอบรมทั้งที่อบต.
| การบริหารงานผู้บริหาร สมาชิก | ดำเนินการเองหรือส่งฝึก
| สภา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี | อบรมที่หน่วยงานอื่น
หรือการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

## ย5น4
บัญชีโครงการ ๕๑
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของ อบต.ดงเมืองแอม ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาธิบาล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | [6 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย | ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้ | 15000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ประเมินความพึงพอใจของประชาชน | บริการและผู้มาติดต่อ อบต.ดงเมือง
| เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ | แอม
หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ หรือ
ติดต่อ อบต.ดงเมืองแอม
2 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ | อบรมการจัดทำแผนพัฒนา | 160000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๓

## ย5น5
บัญชีโครงการ ๕๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## ย5น6
บัญชีโครงการ ๕๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชาคมรับฟังความ | จัดประชาคม ตำบล ,หมู่บ้าน | 18800 | อบต. | สำนักงานปลัด
| คิดเห็นของประชาชน | ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
และเรื่องอื่นๆ
2 | หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล | 10000 | อบต. | สำนักงานปลัด
ข่าวสาร อบต.
3 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ | 10000 | อบต. | สำนักงานปลัด
- การให้บริการเคลื่อนที่
- ความคิดเห็นของประชาชน
บัญชีโครงการ ๕๔
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม | เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| อำนาจหน้าที่ของ อบต. | หน้าที่ของ อบต
5 | อุดหนุนเทศบาลเขาสวนกวาง | เพื่อเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือ | 35000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ | ประชาชน
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขา
สวนกวาง ประจำปี ๒๖๖๓
6 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ | 15000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ด้านกฏหมายแก่ประชาชน | ด้านกฏหมาย

## บัญชีสรุป
ส่วนที่ ๒ ๕
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยการดำเนินการ
๑. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค | 18 | 20.4545 | 5069900 | 17.4006 | อบต.
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น | 6 | 6.8182 | 220000 | 0.75507 | อบต.
๑.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชน | 3 | 3.4091 | 65000 | 0.22309 | อบต.
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รวม | 27 | 30.6818 | 5354900 | 18.3788
๒. การพัฒนาคนและสังคม
๒.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งใน | 6 | 6.8182 | 7060000 | 24.2309 | อบต.
และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ | 15 | 17.0455 | 20000 | 0.068643 | อบต.
และคุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 0 | 0 | 0 | 0
๒.๔ เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น ด้วยมิติที่ | 1 | 1.1364 | 20000 | 0.068643 | อบต.
ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๕ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป | 5 | 5.6818 | 435000 | 1.493 | อบต.
๒.๖ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและ | 4 | 4.5455 | 582080 | 1.9978 | อบต.
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๒.๗ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม | 3 | 3.4091 | 140000 | 0.4805 | อบต.
และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๒.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก | 4 | 4.5455 | 13880600 | 47.6402 | อบต.
สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
รวม | 38 | 43.1818 | 22137680 | 75.9796
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจรตั้งแต่ | 3 | 3.4091 | 95000 | 0.32605 | อบต.
การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมา | 0 | 0 | 0 | 0
ใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓.๓ พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร | 1 | 1.1364 | 10000 | 0.034321 | อบต.
๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ | 1 | 1.1364 | 30000 | 0.10296 | อบต.
๓.๕ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน | 1 | 1.1364 | 10000 | 0.034321 | อบต.
โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
๓.๖ เพิ่มศักยภาพโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 0
๓.๗ สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและ | 0 | 0 | 0 | 0
การดำรงชีวิต
๓.๘ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 1.1364 | 20000 | 0.068643 | อบต.
๓.๙ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ | 2 | 2.2727 | 727000 | 0 | อบต.
ในการผลิตสินค้าเกษตร
รวม | 9 | 10.2273 | 892000 | 0.5663
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู | 1 | 1.22 | 30000 | 0.10296 | อบต.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความสมบูรณ์ | 1 | 1.22 | 15000 | 0.051482 | อบต.
๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ | 1 | 1.22 | 15000 | 0.051482 | อบต.
๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ | 1 | 1.22 | 15000 | 0.051482 | อบต.
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย | 2 | 2.2727 | 170000 | 0.58346 | อบต.
รวม | 6 | 6.8182 | 245000 | 0.84087
๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
๕.๑ เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้าง | 1 | 1.1364 | 10000 | 0.034321 | อบต.
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
๕.๒ พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | 1 | 1.1364 | 50000 | 0.18 | อบต.
๕.๓ พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร อบต.ดงเมืองแอม ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง | 1 | 1.1364 | 230000 | 0.78939 | อบต.
๕.๔ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบ | 2 | 2.2727 | 175000 | 0.60062 | อบต.
ประมาณของ อบต.ดงเมืองแอม ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | อบต.
๕.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 3 | 3.95 | 41750 | 0.15 | อบต.
รวม | 8 | 9.0909 | 506750 | 1.7543
รวมทั้งสิ้น | 88 | 100 | 29136330 | 97.5199

## ครุภัณฑ์
บัญชีโครงการ ๕๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ | 52000 | อบต. | สำนักงานปลัด
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
2 | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๐ ตัว | 15000 | อบต. | สำนักงานปลัด
ตัวละ ๑,๕๐๐ บาท
3 | ชุดโซฟารับแขก | ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด | 15000 | อบต | สำนักงานปลัด
4 | โต๊ะหมู่บูชา | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด | 3200 | อบต | สำนักงานปลัด
5 | ถังดับเพลิง | ถังดับเพลิง ปริมาตร ๑๕ ปอนด์ | 6000 | อบต. | สำนักงานปลัด
จำนวน ๒ ถัง ถังละ ๓,๐๐๐ บาท
บัญชีโครงการ ๕๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โต๊ะประชุมกลุ่ม | โต๊ะประชุมกลุ่ม จำนวน ๑ ชุด | 17000 | อบต. | สำนักงานปลัด
7 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | ๗๒,๘๐๐ บาท | อบต. | สำนักงานปลัด
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
8 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า | 14000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
๖๐x๑๒๐x๗๐ ซม. จำนวน ๔ ตัว
ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท
9 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย | 14000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | กว่า ๖๐x๑๒๐x๗๐ซม. จำนวน |  | อนุบาลตำบล
|  | ๔ ตัว ตัวเละ ๓,๕๐๐ บาท |  | ดงเมืองแอม
บัญชีโครงการ ๕๔
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | เครื่องดูดฝุ่น | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร | 13000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | จำนวน ๑ เครื่อง |  | อนุบาลตำบล
ดงเมืองแอม
11 | ชั้นวางเอกสารขนาด ๖ ช่อง | ชั้นวางเอกสาร ขนาด ๖ ช่วง | 25000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | ขนาดของช่อง (กว้างxยาวxสูง) |  | อนุบาลตำบล
|  | ไม่น้อยกว่า (๑๕x๑๕x๑๘) จำนวน |  | ดงเมืองแออม
๑๐ ชุด ชุดละ ๒,๕๐๐ บาท
12 | ชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ | ชุดตะรับประทานอาหารพร้อม | 27000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
| ยาวสำหรับนักเรียน | เก้าอี้ยาวสำหรับนักเรียนขนาด |  | อนุบาลตำบล
|  | ของโต๊ะ (กว้างxยาวxสูง) |  | ดงเมืองแออม
บัญชีโครงการ ๕๕
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ไม่น้อยกว่า (๖๐x๑๒๐x๕๐)
จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๔,๕๐๐
บาท ๑ ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ ๑
ตัวเก้าอี้ ๒ ตัว
13 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว | 12000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท |  | อนุบาลตำบล
ดงเมืองแอม
14 | ชั้นวางหนังสือนิทานสำหรับเด็ก | ชั้นวางหนังสือนิทานสำหรับเด็ก | 2000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | จำนวน ๑ ชั้น |  | อนุบาลตำบล
ดงเมืองแออม
บัญชีโครงการ ๕๖
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | พัดลมอุตสาหกรรม | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ | 35000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ |  | อนุบาลตำบล
|  | ๓,๕๐๐ บาท |  | ดงเมืองแอม
16 | พัดลมโคจรติดผนัง | พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว | 12600 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | จำนวน ๖ เครื่อง เครื่องละ |  | อนุบาลตำบล
|  | ๒,๑๐๐ บาท |  | ดงเมืองแออม
17 | ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ๔ ชั้น | ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ๔ ชั้น มีฝาปิดล็อก | 8000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | จำนวน ๔ ตู้ตู้ละ ๒,๐๐๐ บาท |  | อนุบาลตำบล
ดงเมืองแออม
บัญชีโครงการ ๕๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๓
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
18 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบ | 15000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
|  | ลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว |  | อนุบาลตำบล
|  | ๔๕๐ วัตต์ รองรับ Bluetooth |  | ดงเมืองแอม
พร้อมไมลอย VHF สองตัว จำนวน
๑ ชุด
19 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 17000 | อบต. | กองคลัง
| ติดผนัง | ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า
๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง